## CT
結合テスト
①テストケース作成の進捗
担当名 | 機能名 | 作業進捗
劉 | 仕入計上（スマデバ） | テストケース作成中
劉 | B028_商品仕入表連携 | UTカバー（対象外）
劉 | B022_商品受払一覧連携（仕入） | テストケース作成完了
②結合ケース消化の進捗
担当名 | 機能名 | 作業進捗(消化済/総数)
劉 | 仕入計上（スマデバ） | １４／１４
劉 | B028_商品仕入表連携 | UTカバー（対象外）
劉 | B022_商品受払一覧連携（仕入） | ２／４
担当者 | 機能名 | 作業内容 | 完了数 | 総数(予定)
劉 | 商品予約更新 | 内部レビュー待ち | 11 | 11
劉 | 商品保守予定入力（予約更新） | 内部レビュー待ち | 17 | 17

## B022_商品受払一覧連携（修正項目まとめ）
修正項目 | 内容 | 備考
出力データ抽出条件 | "前回更新日時１ <= 仕入明細.入力日 & 入力時間 且つ システム日時 > 仕入明細.入力日 & 入力時間"
WK_KWBAT5221BA1 | 中間テーブルの新規作成
ZAISU --入力時在庫数 | NVl(ZAISU_BASE, 0) + NVl(SUM(UKESU) OVER (partition by TENCD, JANCD order by INPDT ASC, INPTIME ASC, DATAKBN ASC), 0)
ZAIKIN --入力時在庫額 | NVl(ZAIKIN_BASE, 0) + NVl(SUM(UKEBAGENKA) OVER (partition by TENCD, JANCD order by INPDT ASC, INPTIME ASC, DATAKBN ASC), 0)
TORIGOZAISU --取引後在庫数 | ,(NVl(ZAISU_BASE, 0) + NVl(SUM(UKESU) OVER (partition by TENCD, JANCD order by INPDT ASC, INPTIME ASC, DATAKBN ASC), 0)) AS TORIGOZAISU --取引後在庫数
TORIGOZAIKO --取引後在庫額 | ,(NVl(ZAIKIN_BASE, 0) + NVl(SUM(UKEBAGENKA) OVER (partition by TENCD, JANCD order by INPDT ASC, INPTIME ASC, DATAKBN ASC), 0)) AS TORIGOZAIKO --取引後在庫額
ZAIKIN_BASE --入力時在庫額(一時) | ,CASE WHEN HINUB.JANCD IS NOT NULL THEN HINUB.TORIGOZAIKO ELSE THNMST.ZAISU*NVL(THNMST.AVEGENKA,0) END AS ZAIKIN_BASE --入力時在庫額(一時)
UKESU --受入数量 | DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.SHISU*-1,SIRBLOG.SHISU) AS UKESU --受入数量 | DATAKBN 1により符号反転
UKEBAGENKA --受払原価額 | CASE WHEN HINMST.USRKBN05 = 3 THEN ROUND(DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.BAIKNG*-1,SIRBLOG.BAIKNG) * NVL(BMY.MGENKART, 0) / 100, 0) ELSE DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.GENKNG*-1,SIRBLOG.GENKNG) --2024/04/5_AT_課題修正一覧(仕入業務)V2_0076_0082_HISYS_YOU_MOD_END END AS UKEBAGENKA --受払原価額 | DATAKBN 1により符号反転 グループ品：売価金額＊部門予定．原価率 非グループ品：売価金額＊-1
AUTKNRNO --自動No/管理No | 0-' ¦¦ TO_CHAR(TENMST.YBKBN01) ¦¦ '-' ¦¦ SIRHLOG.INPTANCD AS AUTKNRNO --自動No/管理No | INPTANCD
NOHINKBNME --納品区分 | SELECT KMKMST.KBNME FROM KMKMST WHERE KMKMST.KAICD = HINMST.KAICD AND KMKMST.JGYCD = HINMST.JGYCD AND KMKMST.SUBSYSCD = 'OD' AND KMKMST.KMKCD = 26 AND KMKMST.KBNCD = SIRHLOG.HAIPTN | 新規項目
SIRKNG --仕入額 | WHEN HINMST.USRKBN05 = 3 THEN ROUND(DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.BAIKNG*-1,SIRBLOG.BAIKNG) * NVL(BMY.MGENKART, 0) / 100, 0) ELSE DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.GENKNG*-1,SIRBLOG.GENKNG) | DATAKBN 1により符号反転 グループ品：売価金額＊部門予定．原価率 非グループ品：売価金額＊-1
SIRZEI --仕入に係わる消費税額 | WHEN HINMST.USRKBN05 = 3 THEN GENZEI(2, HINMST.GKAZEI, ZEIMST.ZERIT, ROUND(DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.BAIKNG*-1,SIRBLOG.BAIKNG) * NVL(BMY.MGENKART, 0) / 100, 0)) ELSE GENZEI(2, HINMST.GKAZEI, ZEIMST.ZERIT, DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.GENKNG*-1,SIRBLOG.GENKNG)) | DATAKBN 1により符号反転 グループ品：売価金額＊部門予定．原価率 非グループ品：原価金額＊-1
UPUSER --入力担当者No | SIRBLOG.INPTANCD AS UPUSER --入力担当者No
UKEBASU --受払数量 | DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.SHISU*-1,SIRBLOG.SHISU) AS UKEBASU --受払数量 | DATAKBN 1により符号反転
DATAKBN | SIRBLOG.DATAKBN AS DATAKBN
HINUKEBARAI@RETAIL_DWH | INSERT INTO HINUKEBARAI@RETAIL_DWH SELECT * FROM WK_KWBAT5221BA1 W WHERE TO_CHAR(W.CREATION_DATE_TIME,'YYYYMMDDHH24MISS') > WK_BEFUPDATE_TIME1 AND W.TORIME = '仕入'; | 最終テーブル

## 仕入作業まとめ
No | 機能名 | 種別 | プログラムID | PROGRAMソース | 対象行(何行目) | 詳細 | 動機的原因 | 発生日 | 発見者 | 対策案 | 検討日 | 検討者 | 対応規模見通(Step) | 対策内容 | 対策開始予定日 | 対策完了予定日 | 対策開始予定日(CT) | 対策完了予定日(CT) | ステータス | PG修正担当者 | 類似確認 | テスト担当者 | レビュー者 | 確認依頼日 | 確認依頼日(CT) | 確認実施日(CT) | 対策日 | 対策者 | 備考
63 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5280BA1_02 | 28～342行目 | 件数カウント用処理「XXXXX_02.SQL」の記載方法が統一されていない。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | 「_02」のストアドで返却するカウント数は共通プログラム内で未使用であることが判明。固定で0を返す様に修正する。 | 45345 | 井上 | 2 | 28行目～342行目を下記に置き替え OPEN CUR FOR SELECT 0 FROM DUAL; | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-10 | 劉（晨）
64 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5280BA1_01 | 全般 | DELETE＆INSERTとすべきが、MERGE処理となっている。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | DELETE＆INSERTに変更する。 | 45345 | 井上 | 72 | [プログラム改修指示書_119.xlsx]に記載。 ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-10 | 劉（晨）
65 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5280BA1_01 | 59～71行目 | 出力項目においてNVL処理がされていない。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | NVL処理を追加する。 | 45345 | 井上 | 13 | [プログラム改修指示書_119.xlsx]に記載。 ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-10 | 劉（晨）
66 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5281BA1_02 | 28～315行目 | 件数カウント用処理「XXXXX_02.SQL」の記載方法が統一されていない。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | 「_02」のストアドで返却するカウント数は共通プログラム内で未使用であることが判明。固定で0を返す様に修正する。 | 45345 | 井上 | 2 | 28行目～315行目を下記に置き替え OPEN CUR FOR SELECT 0 FROM DUAL; | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-22 | 劉（晨）
67 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5281BA1_01 | 全般 | DELETE＆INSERTとすべきが、MERGE処理となっている。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | DELETE＆INSERTに変更する。 | 45345 | 井上 | 72 | [プログラム改修指示書_122.xlsx]に記載。 ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-22 | 劉（晨）
68 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5281BA1_01 | 58～70行目 | 出力項目においてNVL処理がされていない。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | NVL処理を追加する。 | 45345 | 井上 | 13 | [プログラム改修指示書_122.xlsx]に記載。 ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-22 | 劉（晨）
69 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5282BA1_02 | 28～167行目 | 件数カウント用処理「XXXXX_02.SQL」の記載方法が統一されていない。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | 「_02」のストアドで返却するカウント数は共通プログラム内で未使用であることが判明。固定で0を返す様に修正する。 | 45345 | 井上 | 2 | 28行目～167行目を下記に置き替え OPEN CUR FOR SELECT 0 FROM DUAL; | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-18 |  |  | 2024-05-08 | 劉（晨）
70 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5282BA1_01 | 全般 | DELETE＆INSERTとすべきが、MERGE処理となっている。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | DELETE＆INSERTに変更する。 | 45345 | 井上 | 72 | [プログラム改修指示書_125.xlsx]に記載。 ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-18 |  |  | 2024-05-08 | 劉（晨）
71 | B028_商品仕入表連携 | アドオン | KWBAT5280BC1 | PM_KWBAT5282BA1_01 | 58～70行目 | 出力項目においてNVL処理がされていない。 | 外部連携プログラムの開発方法についてプロジェクト共通として検討が不足しており、且つ開発ベンダへの具体的な指示がてきていなかった。 | 2024-02-23 | 井上 | NVL処理を追加する。 | 45345 | 井上 | 13 | [プログラム改修指示書_125.xlsx]に記載。 ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉 | 2024-04-18 |  |  | 2024-05-08 | 劉（晨）
157 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 51、296～305行目 | 原価本体金額、原価税額、売価本体金額、売価税額の項目が設定されていない。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 設定処理を追加する。 | 45354 | 井上 | 71 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-03-29 |  |  |  | 劉（晨）
158 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 81～95行目 | 仕入見出しトラン(SIRHTRN)の取得方法が誤っている。同一発注番号で複数存在した場合が考慮されていない。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 同一発注番号で複数存在する場合は直近のレコードを採用する様に修正する。 | 45354 | 井上 | 44 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-26 | 劉（晨）
159 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 111～196行目 | 仕入見出しトラン(SIRHTRN)の登録処理にて設定処理がされていない項目が存在する。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 不足している項目について設定処理を追加する。 | 45354 | 井上 | 51 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-03-27 |  |  | 2024-04-03 | 劉（晨）
160 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 120行目 | 仕入見出しトラン(SIRHTRN)の抽出条件に店舗コードが漏れている。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 抽出条件に店舗コードを追加する。 | 45354 | 井上 | 1 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-18 | 劉（晨）
161 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 267、317、327行目 | 仕入明細トラン(SIRBTRN)の登録処理にて設定処理がされていない項目が存在する。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 不足している項目について設定処理を追加する。 | 45354 | 井上 | 13 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-19 | 劉（晨）
162 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 371、406行目 | 履歴仕入見出(SIRHLOG)の登録処理にて設定処理がされていない項目が存在する。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 不足している項目について設定処理を追加する。 | 45354 | 井上 | 35 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-16 | 劉（晨）
163 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 444行目 | 仕入見出しトラン(SIRHTRN)の抽出条件に伝票番号が漏れている。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 抽出条件に伝票番号を追加する。 | 45354 | 井上 | 1 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-19 | 劉（晨）
164 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 476、502、517、547行目 | 履歴仕入明細(SIRBLOG)の登録処理にて設定処理がされていない項目が存在する。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 不足している項目について設定処理を追加する。 | 45354 | 井上 | 304 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-22 | 劉（晨） | 課題24
165 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 572行目 | 仕入明細トラン(SIRBTRN)の抽出条件に伝票番号が漏れている。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 抽出条件に伝票番号を追加する。 | 45354 | 井上 | 1 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-22 | 劉（晨） | 課題24
166 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 639行目 | 発注残数の設定において不要な判定処理がされている。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 不要な判定処理を削除する。 | 45354 | 井上 | 1 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-22 | 劉（晨） | 課題24
167 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 662～668行目 | 検品明細トラン(KENBTRN)の更新条件にて発注日は不要。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 発注日の条件を削除する。 | 45354 | 井上 | 11 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | テスト完了 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-22 | 劉（晨） | 課題24
168 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030.SQL | 792～798行目 | 仕入見出しトラン(SIRHTRN)の抽出条件が誤っている。 | B2ドキュメント不足により、開発者にてプログラム改修内容が正確に把握できなかった。 | 2024-03-03 | 井上 | 複数レコードを考慮した抽出条件に変更する。 | 45354 | 井上 | 33 | [プログラム改修指示書_214.xlsx] ※赤字部分が追加箇所を示す。 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | NO.158の同期処理 | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-26 | 劉（晨）
275 | 仕入計上（スマデバ） | アドオン | SHBAT0550B | PB_SHBAT0550C_030 | 359-360、475-480、490-496、1257-1571、1751-1769 | ・客注入荷時対応が抜けている。 ・「SIRBTRN.UNIT_MULTIPLE」の更新値が「仕入（手書）伝票入力」と異なる。 |  | 2024-03-29 | 梶田 | ・データ取込時に下記を行う。 ①KCHZAIMST_004の登録又は更新 ②KCHZAILOG_004の登録 ③CSODRBTRNの更新 ④CSODRHTRNの更新 ・仕入明細トラン(SIRBTRN)を更新する際、「SIRBTRN.UNIT_MULTIPLE」に店舗商品マスタ.発注単位(THNMST.HTANI)ではなく「検品明細トラン.発注単位(KENBTRN.HACTNI)」を更新。 | 45380 | 井上 | 247 | [プログラム改修指示書_275.xlsx]に記載。 ※赤字部分が修正箇所を示す。 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-24 |  | 劉（晨） |  | 劉（晨） | 呉比 |  |  |  | 2024-04-26 | 劉（晨）

## Sheet1
店舗商品マスタ(THNMST)
会社コード | 事業部コード | 店舗コード | ＪＡＮコード | 取扱区分 | 発注ＪＡＮコード | 商品コード | 仕入先コード | 配送コード | ＤＣセンターコード | 原単価 | 売単価 | 社員価格 | 最大在庫量 | 最小在庫量 | 発注単位 | 物流納品形態 | 物流区分 | ＰＣ発行区分 | ＰＣ発行枚数 | ＰＯＰ発行区分 | 当日開始在庫数 | 販売期間開始 | 販売期間終了 | 発注可能期間開始 | 発注可能期間終了 | 最終発注日 | 対象処理年月最終仕入日 | 対象処理年月最終仕入原価 | 最終仕入日 | 最終仕入原価 | 最終売上日 | 最終メンテ日 | 自動発注区分 | 予備項目(区分)1 | 予備項目(区分)2 | 予備項目(区分)3 | 予備項目(区分)4 | 予備項目(区分)5 | 予備項目(区分)6 | 予備項目(区分)7 | 予備項目(区分)8 | 予備項目(区分)9 | 予備項目(区分)10 | 予備項目(数値)1 | 予備項目(数値)2 | 予備項目(数値)3 | 予備項目(数値)4 | 予備項目(数値)5 | 予備項目(数値)6 | 予備項目(数値)7 | 予備項目(数値)8 | 予備項目(数値)9 | 予備項目(数値)10 | 予備項目(名称)1 | 予備項目(名称)2 | 予備項目(名称)3 | 予備項目(名称)4 | 予備項目(名称)5 | 移動平均原価 | センターコード | 作成日 | 作成時刻 | 更新日 | 更新時刻 | ﾚｺｰﾄﾞ更新ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑID | ﾚｺｰﾄﾞ更新PC | ﾚｺｰﾄﾞ更新ﾕｰｻﾞ名
KAICD | JGYCD | TENCD | JANCD | JOTAI | ODRJANCD | HINCD | SHICD | HAICD | DCCD | GENKA | BAIKA | SYAINBAIKA | MAXZK | MINZK | HTANI | DCKEITAI | DCNOUKBN | PCKBN | PCCNT | POPKBN | ZAISU | HANSTMD | HANEDMD | HACSTDT | HACEDDT | LSTHDT | LSTSDT1 | LSTGENKA1 | LSTSDT2 | LSTGENKA2 | LSTUDT | LSTMDT | MODRKBN | YBKBN01 | YBKBN02 | YBKBN03 | YBKBN04 | YBKBN05 | YBKBN06 | YBKBN07 | YBKBN08 | YBKBN09 | YBKBN10 | YBNUM01 | YBNUM02 | YBNUM03 | YBNUM04 | YBNUM05 | YBNUM06 | YBNUM07 | YBNUM08 | YBNUM09 | YBNUM10 | YBNAM01 | YBNAM02 | YBNAM03 | YBNAM04 | YBNAM05 | AVEGENKA | CENTERCD | MAKDT | MAKTM | UPDT | UPTM | PGMID | UPPC | UPUSER
1 | 1 | 110 | 2900000841000 | 1 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 18360 | 14667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5969 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20240208 | 164035 | 20240208 | 164035 | EDBAT3060BA1 | 172.31.14.82 | SVJOB
1 | 1 | 110 | 2900000842007 | 1 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 19320 | 14667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5969 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20240208 | 164035 | 20240208 | 164035 | EDBAT3060BA1 | 172.31.14.82 | SVJOB
1 | 1 | 110 | 2900000843004 | 1 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 12960 | 12960 | 0 | 9999 | 9999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5969 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20240208 | 164035 | 20240208 | 164035 | EDBAT3060BA1 | 172.31.14.82 | SVJOB
1 | 1 | 110 | 2900000856004 | 1 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 13195 | 35400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5969 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20240208 | 164035 | 20240208 | 164035 | EDBAT3060BA1 | 172.31.14.82 | SVJOB

## 商品業務に関する作業まとめ
No | 業務 | 機能名 | プログラムID | PROGRAMソース | 対策開始予定日 | 対策完了予定日 | 確認依頼日 | 対策日
303 | 商品 | B003_商品マスタ（予定）連携 | KWBAT5030BC1 | PM_KWBAT5030BA1_02 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15
304 | 商品 | B003_商品マスタ（予定）連携 | KWBAT5031BC1 | PM_KWBAT5031BA1_02 | 2024-05-16 | 2024-05-17
346 | 商品 | 商品予約更新 | HNBAT0200C | PB_HNBAT0200C_001.SQL | 2024-05-20 | 2024-05-31
347 | 商品 | 商品予約更新 | HNBAT0200C | PB_HNBAT0200C_001.SQL | 2024-05-20 | 2024-05-31
348 | 商品 | 商品予約更新 | HNBAT0200C | PB_HNBAT0200C_001.SQL | 2024-05-20 | 2024-05-31
349 | 商品 | 商品予約更新 | HNBAT0200C | PB_HNBAT0200C_001.SQL | 2024-05-20 | 2024-05-31
350 | 商品 | 商品予約更新 | HNBAT0200C | PB_HNBAT0200C_001.SQL | 2024-05-20 | 2024-05-31
351 | 商品 | 商品予約更新 | HNBAT0200C | PB_HNBAT0200C_001.SQL | 2024-05-20 | 2024-05-31
352 | 商品 | 商品予約更新 | HNBAT0200C | PB_HNBAT0200C_004.SQL | 2024-06-03 | 2024-06-06

## 予約更新 PB_HNBAT0200C_001（項目まとめ）
商品予約トランの見出しと明細の対応ルール：
予約インポートの同一ファイル内の成功件数：SEQNO（共通チェック処理で問題ない場合、シーケンス番号を追加） => 明細．DENGYO | [7 empty] | -- ジョブ時間取得
SELECT TO_CHAR(systimestamp,'hh24miss') INTO W_JOBTM
１．システム日付時間を取得； | [7 empty] | FROM DUAL;
２．処理データ抽出
--2021/02/10 ADD Start -----------------------
①ワーククリア DELETE FROM HNBAT0200C_TRG;
②処理データ登録 INSERT INTO HNBAT0200C_TRG | [7 empty] | -- 処理データ抽出
HIYHTRNとHIYBTRN | [7 empty] | IF 0 <> Select_TrgData() THEN
抽出条件（ H.STATUS = COMCONST.cSTATUS_Shouninzumi ／2） | [7 empty] | ROLLBACK;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'エラー：' ¦¦ vERRMG);
FROM HIYHTRN H | [7 empty] | OPEN CUR FOR SELECT vERRCD, vERRMG FROM DUAL;
LEFT OUTER JOIN HIYBTRN B | [7 empty] | RETURN;
ON H.KAICD = B.KAICD | [7 empty] | END IF;
AND H.JGYCD = B.JGYCD | [7 empty] | --2021/02/10 ADD End -----------------------
AND H.SSITANCD = B.SSITANCD
AND H.SSINO = B.SSINO
WHERE H.KAICD = pKAICD | [7 empty] | -- 登録処理
AND H.JGYCD = pJGYCD | [7 empty] | FOR WREC IN curHIN LOOP
AND H.STATUS = COMCONST.cSTATUS_Shouninzumi | [7 empty] | -- (a) 商品保守予定マスタ(HINYTI)の登録／更新を行う。（更新キーは変更なし）
|  | GROUP BY H.KAICD, H.JGYCD, H.SSITANCD, H.SSINO, B.MYTIDT, B.JANCD, | [5 empty] | -- 商品保守予定マスタを登録
|  |  | B.MNTKBN, B.SENTKKBN; --2024/04/06 ADD INOUE |  |  |  |  | IF 0 <> Insert_HINYTI(WREC) THEN
ROLLBACK;
③登録処理 | [7 empty] | RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'エラー：' ¦¦ vERRMG);
・FOR WREC IN curHIN LOOP | [7 empty] | OPEN CUR FOR SELECT vERRCD, vERRMG FROM DUAL;
HIYHTRNとHIYBTRNとHNBAT0200C_TRGからデータを抽出。 | [5 empty] | 削除条件 |  | END IF;
抽出条件（B.RECORDKBN = 1 レコード区分が１） | [5 empty] | MYTIDT = prHIN.MYTIDT AND
・商品保守予定マスタ（Insert_HINYTI(WREC)） へ登録（削除してから、登録） | [5 empty] | JANCD = prHIN.JANCD AND
・エリア商品予定マスタ（Insert_AHINYTI(WREC)）へ登録（削除してから、登録） | [5 empty] | KNRNO = 999999; |  | -- (c) エリア商品予定マスタの登録／更新を行う。（更新キーは変更なし）
END LOOP; |  |  |  | 削除条件 | MYTIDT、JANCD、TENCD、KNRNO. |  |  | -- エリア商品予定マスタ更新
IF 0 <> Insert_AHINYTI(WREC) THEN
・FOR WREC IN curTEN LOOP (エリアレコードカーソル(店舗分)) | [5 empty] | CASE | 項目 | ROLLBACK;
HIYHTRNとHIYBTRNとTENMSTとHNBAT0200C_TRGからデータを抽出。 | [5 empty] | TENCD.AREACD | JOTAI | RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'エラー：' ¦¦ vERRMG);
抽出条件（B.RECORDKBN = 1 レコード区分が１） | [6 empty] | SHICD | OPEN CUR FOR SELECT vERRCD, vERRMG FROM DUAL;
店舗商品保守予定マスタ（Insert_THNYTI(WREC)へ登録（削除してから、登録） | [6 empty] | HAICD | END IF;
END LOOP; |  |  |  | 削除条件 | MYTIDT、JANCD、TENCD、KNRNO. |  | GENKA
[7 empty] | BAIKA | END LOOP;
・FOR WREC IN curTENKTN LOOP | [6 empty] | MAXZK
HIYHTRNとHIYBTRNとHNBAT0200C_TRGからデータを抽出。 | [6 empty] | MINZK
抽出条件（B.RECORDKBN = 2 レコード区分が2） |  |  |  |  | HIYBTRN.TENCD/ BTENCD |  | HTANI | FOR WREC IN curTEN LOOP
店舗商品保守予定マスタ（Insert_THNYTI_KOTEN(WREC) を更新（個店別） | [6 empty] | MODRKBN | -- 全店分の店舗商品保守予定マスタを登録 レコード区分が１（エリアレコード）とレコード区分が２（個店レコード）
抽出条件（THNYTI．KNRNO = 999999 AND TENCD = BTENCD AND JANCD = JANCD) | [7 empty] | IF 0 <> Insert_THNYTI(WREC) THEN
END LOOP; | [7 empty] | ROLLBACK;
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'エラー：' ¦¦ vERRMG);
・マスタ登録Insert_MstData() |  |  | 商品マスタには該当データがなしの場合のみ |  |  |  |  | OPEN CUR FOR SELECT vERRCD, vERRMG FROM DUAL;
商品マスタ登録 | [7 empty] | END IF;
HINYTIととHNBAT0200C_TRG（ H_KAICD IS NULL AND MNTKBN = 1）からデータを抽出し、HINMSTへ登録。 | [7 empty] | END LOOP;
エリア商品マスタ登録 | [7 empty] | -- 2023/07/24_KDP導入_R.YAJIMA_ADD_START
AHINYTIととHNBAT0200C_TRG（ H_KAICD IS NULL AND MNTKBN = 1）からデータを抽出し、AHINMSTへ登録。 | [7 empty] | --商品予約明細トラン.レコード区分が２（個店レコード）
店舗商品マスタ登録 | [7 empty] | FOR WREC IN curTENKTN LOOP
THNYTIとHNBAT0200C_TRG（ H_KAICD IS NULL AND MNTKBN = 1）からデータを抽出し、THNMSTへ登録。 | [7 empty] | -- 全店分の店舗商品保守予定マスタを登録
IF 0 <> Insert_THNYTI_KOTEN(WREC) THEN
| UPDATE HNBAT0200C_TRG T |  |  | 商品マスタには該当データがなし |  |  |  | ROLLBACK;
| SET ( | [6 empty] | RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'エラー：' ¦¦ vERRMG);
| T.H_KAICD | [6 empty] | OPEN CUR FOR SELECT vERRCD, vERRMG FROM DUAL;
| ) = ( | [6 empty] | END IF;
| SELECT | [6 empty] | END LOOP;
| H.KAICD | [6 empty] | -- 2023/07/24_KDP導入_R.YAJIMA_ADD_START
| FROM HINMST H | [6 empty] | --2021/02/10 ADD Start -----------------------
| WHERE H.KAICD = T.KAICD | [6 empty] | -- マスタ登録
| AND H.JGYCD = T.JGYCD | [6 empty] | IF 0 <> Insert_MstData() THEN
| AND H.JANCD = T.JANCD | [6 empty] | ROLLBACK;
| ); | [6 empty] | RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'エラー：' ¦¦ vERRMG);
OPEN CUR FOR SELECT vERRCD, vERRMG FROM DUAL;
RETURN;
END IF;
--2021/02/10 ADD End -----------------------
-- 正常終了
OPEN CUR FOR SELECT vERRCD, vERRMG FROM DUAL;

## 商品保守予定入力（予約更新）
HNMNT0030C01Logic_P
１．照合ボタン
JANCDを入力し、照合
HNMNT0030C01Check_P
①PS_HNMNT0030F01S003
JOTAI | 状態＝9（廃番）
IntCnt（商品件数）
②PS_HNMNT0030F01S004 |  |  | MYTIDT > JOBDT |  | FROM HINYTI
・未来予定件数 ≦ 0 且つ [商品件数] ≦ 0 の場合 |  |  |  |  | [管理フラグ] ← 0
・未来予定件数 ≦ 0 且つ [商品件数] ＞ 0 の場合 |  |  |  |  | [管理フラグ] ← 1
・未来予定件数 ＞ 0 の場合 |  |  |  |  | [管理フラグ] ← -1 | logic.HNMNT0030F02Page_Load() | 新規確認
③-1[管理フラグ] ＝ 2 または [管理フラグ] ＝ 4 の場合、以下の処理を行う
商品保守予定マスタHINYTIのレコードを取得する |  |  |  | PS_HNMNT0030C01S005
エリア商品予定マスタのレコードを取得 |  |  |  | PS_HNMNT0030C01S050（AHINYTI、HAIMST、SHIMST）
店舗商品保守予定マスタ取得（全店舗分） |  |  |  | PS_HNMNT0030F01S006（THNYTI,HAIMST,SHIMST,TENMST）
店舗商品マスタ取得（全店舗分） |  |  |  | PS_HNMNT0030F01S008（THNMST,HAIMST,SHIMST,TENMST）
③-2[管理フラグ] ≠ 2 且つ [管理フラグ] ≠ 4 の場合、以下の処理を行う
商品マスタのレコードを取得する |  |  |  | PS_HNMNT0030C01S007（HINMST H ,MAKERMST ,SUBMAKERMST ,BRANDMST ,HINKINOUMST ,HINYOUTOMST）
エリア商品マスタのレコードを取得 |  |  |  | PS_HNMNT0030C01S051（AHINMST、HAIMST、SHIMST）
店舗商品マスタ取得（全店舗分） |  |  |  | PS_HNMNT0030F01S008（THNMST,HAIMST,SHIMST,TENMST）
2．更新ボタン
HNMNT0030C01Check_P |  |  | F02_Check
①-１ ダイアログボックス：NULL 且つ MSG区分：0（なし）の場合
[原価] ＞ [売価＞0]時 、MSG区分⇒2
２：[原価] ＞ [売価]時の確認メッセージ
①-2ダイアログボックス：「Y」 且つ MSG区分：２（原価＞売価）の場合
MSG区分⇒0
②MSG区分が０の場合
・ [メンテ区分] ≠ cMNTKBN_Anew 且つ [販売形態] ≠ [照会時販売形態]はエラー
・[販売形態区分] ＝ cHANKEITAI_Tanpin (単品) 且つ [JANコード] ≠ [代表JANコード]はエラー
・[販売形態区分] ≠ cHANKEITAI_Tanpin (単品) 且つ [JANコード] ＝ [代表JANコード]はエラー
・[販売形態区分] ＝ cHANKEITAI_Tanpin(0:単品) 且つ [メンテ区分] ≠ cMNTKBN_Anew(0:新規)の場合、下記の処理を行う
ボール・ケース商品の取得 |  |  | PS_HNMNT0030F01S009（HINMST）
且つ [部門コード] ≠ [照会時部門コード]の場合はワーニング |  |  |  |  | MSG区分⇒3
・[代表JANコード]のチェックデジット
・[取扱開始日] ＞ [取扱終了日]はエラー
・ [部門JAN区分] ＝ cBMNJANKBN_BumonJAN(部門JANコード)の場合
セット商品構成マスタに登録されていたらエラー |  |  |  | PS_HNMNT0030F01S010（HNKOMST）

## KDP_課題対応_B票-0079
KDP_課題対応_B票-0079.xlsx
→・内部レビューエビデンスなし
・「仕入に係わる消費税額の計算」が四捨五入での計算になるので
「.4, .5, .6」でテストして下さい。
関連ソースコードの修正は、次の通りとなっています。
CASE
修正前 | --2024/04/5_AT_課題修正一覧(仕入業務)V2_0076_0082_HISYS_YOU_MOD_START | --原価税端数処理区分の取得 SELECT GZHASUKBN INTO WK_GZHASUKBN FROM CNTMST WHERE KAICD = VP#KAICD;
--WHEN HINMST.USRKBN05 = 3 THEN GENZEI(WK_GZHASUKBN, HINMST.GKAZEI, ZEIMST.ZERIT, ROUND(SIRBLOG.BAIKNG * NVL(BMY.MGENKART, 0) / 100, 0))
--ELSE GENZEI(WK_GZHASUKBN, HINMST.GKAZEI, ZEIMST.ZERIT, SIRBLOG.GENKNG)
修正後 | WHEN HINMST.USRKBN05 = 3 THEN GENZEI(2, HINMST.GKAZEI, ZEIMST.ZERIT, ROUND(DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.BAIKNG*-1,SIRBLOG.BAIKNG) * NVL(BMY.MGENKART, 0) / 100, 0)) | --原価税端数処理区分の取得 ２（四捨五入）の固定値と設定されている。
ELSE GENZEI(2, HINMST.GKAZEI, ZEIMST.ZERIT, DECODE(SIRBLOG.DATAKBN,1,SIRBLOG.GENKNG*-1,SIRBLOG.GENKNG))
--2024/04/5_AT_課題修正一覧(仕入業務)V2_0076_0082_HISYS_YOU_MOD_END
END AS SIRZEI --仕入に係わる消費税額
税額計算用のGENZEI関数が、共通ファクションとして修正前後の変更がなくて、
引数の原価税端数処理区分については、修正前の方は範囲が広くて、修正後のパタンも含まれていますが、
修正後の境界値テスト「.4, .5, .6」が必要になりますでしょうか？